## 1. README
N-Click QA 체크리스트
프로젝트 | N-Click (NHR 출퇴근보고 도구)
배포 URL | https://ewassistant.vercel.app
QA 일자
QA 담당자
시트 구성
1. README | 본 문서 — 진행 안내
2. 시간계산_EW | EW L1~L9 등급 / 시작·종료 시각 / 명일 시간 — ★최우선
3. 시간계산_30분정책 | 30분 단위 강제 (UI/서버/DB) 검증
4. 시간계산_휴게 | 자동 누적 / ceilTo30Min / dropdown default
5. 시간계산_휴가 | 종일 / 오전반차 / 오후반차 / 차감시간 조정
6. Teams_라우팅 | 본부·팀별 채널 매핑 (16개 라우트)
7. Teams_액션 | 출근/퇴근/수정/삭제 알림 동작
8. 권한_RLS | admin / leader / user 분리
9. UI_기능 | 페이지네이션 / TimeSelect / 메타이미지
10. DB_마이그레이션 | 011 / 011b / 012 검증
11. 회귀_테스트 | 핵심 시나리오 end-to-end
12. 결함_로그 | 발견된 결함 정리
우선순위 분류
P0 (빨강) | 필수 — 데이터 정확성 / 보안 / 발송 관련. 1건이라도 실패 시 배포 중단
P1 (주황) | 중요 — UI 동작 / 권한 / 라우팅. 다수 실패 시 hotfix 필요
P2 (회색) | 일반 — 보조 기능 / 시각 디자인
시간 계산 정확성 ★
핵심 원칙 | 실근로(분) = (퇴근 - 출근) - 휴게(분) - 휴가차감(분)
단위 | 모든 입력/저장값은 30분 배수. 서버/DB에서 강제
EW 시작 | min(출근시각, 09:00) — 8:30 출근이어도 EW 시작은 09:00
EW 종료 | EW시작 + 실근로 + 휴게
L 등급 cap | L9까지 (16:30 초과 → L9 고정)
실근로 8h 미만 | L 등급 부여 안 함 (오류 throw)
검증 방법
UI 검증 | 브라우저 → 시나리오대로 입력 → 화면 표시값 비교
DB 검증 | Supabase SQL Editor → SELECT 쿼리로 work_logs row 직접 확인
Teams 검증 | 실제 Teams 채널의 thread에 메시지 도착 여부 확인
결과 표기 규칙
통과 | O 또는 PASS
실패 | X 또는 FAIL — 결함 로그(시트12)에 ID 기록
해당없음 | N/A
보류 | ? — 환경 문제 등 재시도 필요

## 2. 시간계산_EW
ID | 우선순위 | 카테고리 | 케이스 설명 | 입력값 (정확히) | 예상 결과 (정확히) | 검증 방법 | 결과 | 비고
EW-001 | P0 | 기본 EW | 정확히 8시간 근무 (정상) | 출근 09:00, 퇴근 18:00, 휴게 60분(1:00), 휴가 0 | 실근로 480분 (8.0h) / EW 09:00~18:00 / L1 | 퇴근보고 → EW 미리보기 박스 / DB.actual_work_time = 8:00:00
EW-002 | P0 | 8h 미만 | 7시간 근무 — L 등급 없음 | 출근 09:00, 퇴근 17:00, 휴게 60분, 휴가 0 | 실근로 360분(6.0h). 8h 미만 → calculateEw가 throw → 폼 에러 표시 | EW 미리보기 박스에 에러 메시지 노출
EW-003 | P0 | L1 경계 | 8시간 30분 — L1 상한 | 출근 09:00, 퇴근 18:30, 휴게 60분, 휴가 0 | 실근로 510분(8.5h) / EW 09:00~18:30 / L1 | EW 미리보기 / DB.ew_value = "09:00~18:30"
EW-004 | P0 | L2 시작 | 9시간 — L2 (8h 30m 초과) | 출근 09:00, 퇴근 19:00, 휴게 60분, 휴가 0 | 실근로 540분(9.0h) / EW 09:00~19:00 / L2 | EW 미리보기
EW-005 | P0 | L 등급 경계 | L3 (10h 30m 이내) | 출근 09:00, 퇴근 20:30, 휴게 60분, 휴가 0 | 실근로 630분(10.5h) / EW 09:00~20:30 / L3 | EW 미리보기
EW-006 | P0 | L 등급 경계 | L5 (12h 30m 이내) | 출근 09:00, 퇴근 22:30, 휴게 60분, 휴가 0 | 실근로 750분(12.5h) / EW 09:00~22:30 / L5 | EW 미리보기
EW-007 | P0 | L 등급 경계 | L9 (16h 30m 이내) | 출근 09:00, 퇴근 26:30 (명일 02:30), 휴게 60분, 휴가 0 | 실근로 990분(16.5h) / EW 09:00~26:30 / L9 | EW 미리보기. 명일 시각 표기 "(명일) 02:30"
EW-008 | P0 | L9 cap | L9 초과 — cap 적용 (16:30 이상 → L9 고정) | 출근 09:00, 퇴근 28:00 (명일 04:00), 휴게 60분, 휴가 0 | 실근로 1080분(18.0h). EW 09:00~28:00. L9 (cap) | EW 미리보기. throw 안 나야 함
EW-009 | P0 | EW 시작 9시 cap | 8:30 출근 — EW 시작은 09:00로 강제 | 출근 08:30, 퇴근 18:30, 휴게 60분, 휴가 0 | 실근로 540분(9.0h). EW 시작 09:00. 종료 09:00 + 9:00 + 1:00 = 19:00. L2 | EW 미리보기 → EW 09:00~19:00
EW-010 | P0 | EW 시작 9시 cap | 7:00 일찍 출근 — EW 시작은 여전히 09:00 | 출근 07:00, 퇴근 18:00, 휴게 60분, 휴가 0 | 실근로 600분(10.0h). EW 시작 09:00. 종료 09:00 + 10:00 + 1:00 = 20:00. L3 | EW 미리보기 → EW 09:00~20:00
EW-011 | P0 | 늦은 출근 | 10시 출근 — EW 시작 10:00 | 출근 10:00, 퇴근 19:00, 휴게 60분, 휴가 0 | 실근로 480분(8.0h). EW 10:00~19:00. L1 | EW 미리보기
EW-012 | P0 | 명일 시간 | 24:00 자정 퇴근 | 출근 09:00, 퇴근 24:00, 휴게 60분, 휴가 0 | 실근로 840분(14.0h). EW 09:00~24:00. L7 | EW 미리보기. dropdown에 "24:00" 옵션 존재
EW-013 | P1 | 명일 시간 | 명일 12:00 (=36:00) | 출근 09:00, 퇴근 36:00, 휴게 60분, 휴가 0 | 실근로 1560분(26h). L9 cap. EW 09:00~36:00 | EW 미리보기. "(명일) 12:00" 표기
EW-014 | P1 | 공휴일근로 | 공휴일 - deductionMinutes=0 (점심 자동 차감 없음, 정책상 동일) | 출근 09:00, 퇴근 18:00, 휴게 60분, workTypeLabel=공휴일근로 등록 | 실근로 480분(8.0h). EW 별도 계산 | EW 미리보기
EW-015 | P1 | 간주근로 | 간주근로 - deemedWorkEwValue 계산 | 출근 09:00, 퇴근 18:00, 휴게 60분, workTypeLabel=간주근로 등록 | 실근로 480분. EW = AC ~ EW 종료 | EW 미리보기 — 간주근로 케이스 EW 값 표시
EW-016 | P0 | 휴게 변형 | 휴게 0분 (점심 안 먹음) | 출근 09:00, 퇴근 18:00, 휴게 0, 휴가 0 | 실근로 540분(9.0h). EW 09:00~18:00. L2 | EW 미리보기
EW-017 | P0 | 휴게 변형 | 휴게 30분 | 출근 09:00, 퇴근 18:00, 휴게 30, 휴가 0 | 실근로 510분(8.5h). EW 09:00~18:00. L1 | EW 미리보기
EW-018 | P0 | 휴가 + 근무 | 오전반차 (4h) + 오후 근무 | 출근 13:00, 퇴근 18:00, 휴게 0, 오전반차 4시간(240분) | 실근로 60분(1.0h). 8h 미만이지만 휴가 동반 케이스 정책 확인 | EW 미리보기
EW-019 | P0 | 종일 휴가 | 종일 휴가 — 출퇴근 자동 09:00~18:00 | 종일 휴가 선택, work_location_timeline 비움 | 서버에서 09:00~18:00 가정. 실근로 0. EW 09:00~18:00 (정책 확인) | EW 미리보기 + DB.work_location = "휴가"

## 3. 시간계산_30분정책
ID | 우선순위 | 카테고리 | 케이스 설명 | 입력값 (정확히) | 예상 결과 (정확히) | 검증 방법 | 결과 | 비고
HM-001 | P0 | UI 30분 강제 | WorkLocationTimelineInput 출근 시각 dropdown | 시 select + 분 select (00 / 30만) | 00, 30만 표시됨. 다른 분 옵션 없음 | 브라우저에서 dropdown 펼쳐서 옵션 확인
HM-002 | P0 | UI 30분 강제 | 휴게 dropdown | 00:00 / 00:30 / 01:00 / ... / 03:00 (30분 step) | 7개 옵션 모두 30분 배수 | 퇴근보고 폼 → 휴게 dropdown
HM-003 | P0 | UI 30분 강제 | 휴가 차감시간 dropdown | 00:00 / 00:30 / 01:00 / ... / 09:00 | 19개 옵션 모두 30분 배수 | LeaveTimelineInput → 차감시간 dropdown
HM-004 | P0 | 서버 30분 강제 | POST /api/work-logs — body.breakTime=00:24 (비30분) | POST body: { breakTime: "00:24", ... } | 400 응답 + "휴게시간은 30분 단위(00 또는 30분)만 입력 가능합니다." | curl 또는 DevTools Network에서 breakTime 변조 후 제출
HM-005 | P0 | 서버 30분 강제 | POST /api/work-logs — body.startTime=09:24 | POST body: { startTime: "09:24", ... } | 400 응답 + "출근 시각은 30분 단위..." | curl 또는 DevTools
HM-006 | P0 | 서버 30분 강제 | POST /api/team-status/check-in — break_time=00:32 | POST body: { break_time: "00:32" } | 400 응답 | DevTools Network
HM-007 | P0 | 서버 30분 강제 | leaveTimeline.roundedMinutes=33 (validateLeaveTimeline) | POST body: leaveTimeline=[{ ..., roundedMinutes: 33 }] | 400 응답 + "휴가 차감시간은 30분 단위여야 합니다." | DevTools
HM-008 | P0 | 결과 스냅 | actual_work_time 계산 결과가 비30분 → 자동 round-30 | 입력은 30분이지만 어떤 이유로 결과가 비30분 케이스 | DB 저장값은 항상 30분 배수. 서버 console.warn 로그 출력 | Vercel 로그 확인 + DB SELECT
HM-009 | P0 | DB CHECK | 011 마이그레이션 — NOT VALID 추가 | Supabase SQL: CHECK 5개 추가 SQL 실행 | 5개 constraint 추가됨. convalidated=false | pg_constraint 조회
HM-010 | P0 | DB CHECK | 011b 보정 후 비30분 row 0건 | 011b APPLY 트랜잭션 실행 | work_logs_backup_011b 백업 생성. 비30분 row → 30분 round | COUNT(*) WHERE mod30<>0 = 0
HM-011 | P0 | DB CHECK | VALIDATE constraint 5개 — 위반 row 없어야 통과 | ALTER TABLE work_logs VALIDATE CONSTRAINT ... 5회 | 에러 없이 통과. convalidated=true | pg_constraint 재조회
HM-012 | P0 | DB CHECK 발동 | 비30분 INSERT 시도 → reject | INSERT INTO work_logs ... actual_work_time = "47 minutes" | CHECK violation 에러 | 관리자 SQL Editor에서 직접 INSERT 시도
HM-013 | P0 | 합산 표시 | 근로시간 관리 — 비30분 잔재 데이터 영향 | work-hours 페이지 → summarizeUser → 30분 round 방어 | 모든 표시값이 .0 또는 .5로 끝남 (소수 1자리) | /work-hours 페이지에서 16개 사용자 잔여/실근로 등 확인

## 4. 시간계산_휴게
ID | 우선순위 | 카테고리 | 케이스 설명 | 입력값 (정확히) | 예상 결과 (정확히) | 검증 방법 | 결과 | 비고
BR-001 | P0 | ceilTo30Min | 0분 → 0 | breakAutoActualMinutes = 0 | breakAutoRoundedMinutes = 0 | 단위 테스트 또는 휴게 안 한 날 폼 default = 01:00
BR-002 | P0 | ceilTo30Min | 1분 → 30 | 휴게 시작 13:00, 종료 13:01 | actual=1, rounded=30 | DB.break_auto_actual_minutes / break_auto_rounded_minutes
BR-003 | P0 | ceilTo30Min | 15분 → 30 | 휴게 13:00~13:15 | actual=15, rounded=30 | DB
BR-004 | P0 | ceilTo30Min | 30분 → 30 | 휴게 13:00~13:30 | actual=30, rounded=30 | DB
BR-005 | P0 | ceilTo30Min | 31분 → 60 | 휴게 13:00~13:31 | actual=31, rounded=60 | DB
BR-006 | P0 | ceilTo30Min | 47분 → 60 | 휴게 13:00~13:47 | actual=47, rounded=60 | DB
BR-007 | P0 | ceilTo30Min | 60분 → 60 | 휴게 13:00~14:00 | actual=60, rounded=60 | DB
BR-008 | P1 | ceilTo30Min 다중 | 5분 + 9분 = 14분 → 30 | 휴게 2번 (각 5분, 9분) | actual=14, rounded=30 | DB
BR-009 | P0 | dropdown default | 자동 누적 3분 → 퇴근보고 dropdown default = 00:30 | 휴게 한 번 (3분), 퇴근보고 클릭 | WorkLogModal 휴게 dropdown 초기값 "00:30" | 브라우저 → 퇴근보고 폼 휴게 select
BR-010 | P0 | dropdown default | 자동 누적 0 → default 01:00 | 휴게 한 번도 안 함, 퇴근보고 클릭 | 휴게 dropdown 초기값 "01:00" | 브라우저
BR-011 | P0 | dropdown default | 자동 누적 90분 → default 01:30 | 휴게 90분 누적 (예: 30+60) | 휴게 dropdown 초기값 "01:30" | 브라우저
BR-012 | P0 | dropdown 안내 | 자동 계산 라인 노출 | 자동 누적 47분 | "자동 계산 (휴게 시작/종료 로그): 실제 47분 / 30분 올림 1:00" | 폼 휴게 select 위 안내 문구
BR-013 | P1 | dropdown 수정 | 사용자가 default 변경 시 "수정됨" 배지 | 자동 30분, 사용자가 01:00로 변경 | "— 수정됨" 표시. break_manual_rounded_minutes=60 | 폼 + DB
BR-014 | P0 | 4컬럼 저장 | break_auto_actual / auto_rounded / manual_rounded / final_rounded 분리 | 자동 47분 + 사용자 변경 60분 | DB: actual=47, auto_rounded=60, manual_rounded=60, final_rounded=60 | SELECT 4컬럼 모두
BR-015 | P2 | 휴게사유 표시 | 휴게 30분 이상 시 사유 입력 노출 | 휴게 0:30 선택 | "휴게사유" 입력란 노출 | 폼
BR-016 | P2 | 휴게사유 표시 | 휴게 0:00일 때 사유 숨김 | 휴게 0:00 선택 | 사유 입력란 숨김 | 폼

## 5. 시간계산_휴가
ID | 우선순위 | 카테고리 | 케이스 설명 | 입력값 (정확히) | 예상 결과 (정확히) | 검증 방법 | 결과 | 비고
LV-001 | P0 | 종일 휴가 | 종일 휴가 — 차감 480분 | leaveType=full_day (default 480분) | leaveMinutes=480. work_location 자동 "휴가" | 폼 → 종일 휴가 선택 → 미리보기
LV-002 | P0 | 종일 휴가 | 종일 휴가 — work_location_timeline 비어도 OK | 종일 휴가 + timeline 안 채움 | 서버 통과 (종일 예외 분기) | POST /api/work-logs
LV-003 | P0 | 종일 휴가 | 종일 휴가 + 다른 휴가 → reject | full_day + morning_half 동시 | "종일 휴가가 있을 때는 다른 ..." 에러 | validateLeaveTimeline
LV-004 | P0 | 오전반차 | 오전반차 default 4시간(240분) — 변경됨 (이전 5h → 4h) | leaveType=morning_half | roundedMinutes=240. label="오전반차" | LeaveTimelineInput
LV-005 | P0 | 오전반차 | 오전반차 시각 09:00~13:00 | morning_half | startTime="09:00", endTime="13:00" | leave timeline 항목 확인
LV-006 | P0 | 오후반차 | 오후반차 default 4시간(240분) | leaveType=afternoon_half | roundedMinutes=240 | LeaveTimelineInput
LV-007 | P0 | 오후반차 | 오후반차 시각 14:00~18:00 | afternoon_half | startTime="14:00", endTime="18:00" | 확인
LV-008 | P0 | 차감시간 조정 | 오전반차 차감 4시간 → 5시간으로 조정 | 오전반차 + 차감시간 dropdown 5:00 선택 | roundedMinutes=300 | 폼 + DB
LV-009 | P0 | 차감시간 조정 | 차감시간 dropdown — 30분 step 0~9시간 | 0:00 ~ 9:00 (30분 step) | 19개 옵션 | dropdown 펼치기
LV-010 | P0 | 차감시간 조정 | 비30분 차감 → 서버 reject | POST: roundedMinutes=235 | 400 + "휴가 차감시간은 30분 단위여야 합니다." | DevTools
LV-011 | P0 | 점심 자동 차감 제거 정책 | 점심 1시간 자동 차감 안 함 | 오전반차 09:00~14:00 (점심 포함) + 오후 근무 | 실근로 = 14:00~18:00 - 휴게(사용자 입력) - 0 (자동 차감 없음) | EW 미리보기
LV-012 | P0 | 근로시간 관리 | 월 휴가 시간 합산 표시 | 5월에 종일 1회(480) + 오전반차 1회(240) = 720분 | /work-hours 휴가 컬럼 = 12.0h | /work-hours 페이지
LV-013 | P1 | 캘린더 휴가 자동 prefill | Google Calendar 휴가 일정 → CheckInModal에 자동 표시 | Google 캘린더에 "오전반차" 일정 등록 | CheckInModal에 휴가 항목 자동 prefill | Apps Script 동작 확인

## 6. Teams_라우팅
ID | 우선순위 | 카테고리 | 케이스 설명 | 입력값 (정확히) | 예상 결과 (정확히) | 검증 방법 | 결과 | 비고
RT-001 | P0 | HR임팩트본부 | 디자인크리에이티브3파트 — 출근보고 라우팅 | user.division=HR임팩트본부, team=디자인크리에이티브3파트, 출근 발송 | messageId=1767335177747 채널 thread에 메시지 | Teams 채널 / DB.notification_logs.channel_id 확인
RT-002 | P0 | HR임팩트본부 | 디자인크리에이티브3파트 — 퇴근보고 라우팅 | user.division=HR임팩트본부, team=디자인크리에이티브3파트, 퇴근 발송 | messageId=1774263829550 채널 thread에 메시지 | Teams 채널 + DB
RT-003 | P0 | HR임팩트본부 | 컬처커뮤니케이션팀 — 출근보고 라우팅 | user.division=HR임팩트본부, team=컬처커뮤니케이션팀, 출근 발송 | messageId=1767335241492 채널 thread에 메시지 | Teams 채널 / DB.notification_logs.channel_id 확인
RT-004 | P0 | HR임팩트본부 | 컬처커뮤니케이션팀 — 퇴근보고 라우팅 | user.division=HR임팩트본부, team=컬처커뮤니케이션팀, 퇴근 발송 | messageId=1774263959914 채널 thread에 메시지 | Teams 채널 + DB
RT-005 | P0 | HR임팩트본부 | HR비즈니스팀 — 출근보고 라우팅 | user.division=HR임팩트본부, team=HR비즈니스팀, 출근 발송 | messageId=1767335269415 채널 thread에 메시지 | Teams 채널 / DB.notification_logs.channel_id 확인
RT-006 | P0 | HR임팩트본부 | HR비즈니스팀 — 퇴근보고 라우팅 | user.division=HR임팩트본부, team=HR비즈니스팀, 퇴근 발송 | messageId=1774264072699 채널 thread에 메시지 | Teams 채널 + DB
RT-007 | P0 | HR임팩트본부 | 마이스팀 — 출근보고 라우팅 | user.division=HR임팩트본부, team=마이스팀, 출근 발송 | messageId=1767335293381 채널 thread에 메시지 | Teams 채널 / DB.notification_logs.channel_id 확인
RT-008 | P0 | HR임팩트본부 | 마이스팀 — 퇴근보고 라우팅 | user.division=HR임팩트본부, team=마이스팀, 퇴근 발송 | messageId=1774264121746 채널 thread에 메시지 | Teams 채널 + DB
RT-009 | P0 | HR마케팅본부 | 디자인크리에이티브2파트 — 출근보고 라우팅 | user.division=HR마케팅본부, team=디자인크리에이티브2파트, 출근 발송 | messageId=1766558901940 채널 thread에 메시지 | Teams 채널 / DB.notification_logs.channel_id 확인
RT-010 | P0 | HR마케팅본부 | 디자인크리에이티브2파트 — 퇴근보고 라우팅 | user.division=HR마케팅본부, team=디자인크리에이티브2파트, 퇴근 발송 | messageId=1766559649568 채널 thread에 메시지 | Teams 채널 + DB
RT-011 | P0 | HR마케팅본부 | HR마케팅1팀 — 출근보고 라우팅 | user.division=HR마케팅본부, team=HR마케팅1팀, 출근 발송 | messageId=1766558952328 채널 thread에 메시지 | Teams 채널 / DB.notification_logs.channel_id 확인
RT-012 | P0 | HR마케팅본부 | HR마케팅1팀 — 퇴근보고 라우팅 | user.division=HR마케팅본부, team=HR마케팅1팀, 퇴근 발송 | messageId=1766559655046 채널 thread에 메시지 | Teams 채널 + DB
RT-013 | P0 | HR마케팅본부 | HR마케팅2팀 — 출근보고 라우팅 | user.division=HR마케팅본부, team=HR마케팅2팀, 출근 발송 | messageId=1766559040022 채널 thread에 메시지 | Teams 채널 / DB.notification_logs.channel_id 확인
RT-014 | P0 | HR마케팅본부 | HR마케팅2팀 — 퇴근보고 라우팅 | user.division=HR마케팅본부, team=HR마케팅2팀, 퇴근 발송 | messageId=1766559660840 채널 thread에 메시지 | Teams 채널 + DB
RT-015 | P0 | HR마케팅본부 | HR마케팅3팀 — 출근보고 라우팅 | user.division=HR마케팅본부, team=HR마케팅3팀, 출근 발송 | messageId=1766559055148 채널 thread에 메시지 | Teams 채널 / DB.notification_logs.channel_id 확인
RT-016 | P0 | HR마케팅본부 | HR마케팅3팀 — 퇴근보고 라우팅 | user.division=HR마케팅본부, team=HR마케팅3팀, 퇴근 발송 | messageId=1766559666784 채널 thread에 메시지 | Teams 채널 + DB
RT-A01 | P1 | 별칭 매칭 | 디크3파트 (약어) → 디자인크리에이티브3파트으로 정규화 | user.team="디크3파트" | normalizeTeamName 처리. 디자인크리에이티브3파트으로 매칭됨 | Teams 알림 정상 발송
RT-A02 | P1 | 별칭 매칭 | 컬컴팀 (약어) → 컬처커뮤니케이션팀으로 정규화 | user.team="컬컴팀" | normalizeTeamName 처리. 컬처커뮤니케이션팀으로 매칭됨 | Teams 알림 정상 발송
RT-A03 | P1 | 별칭 매칭 | 비즈팀 (약어) → HR비즈니스팀으로 정규화 | user.team="비즈팀" | normalizeTeamName 처리. HR비즈니스팀으로 매칭됨 | Teams 알림 정상 발송
RT-A05 | P1 | 별칭 매칭 | 디크2파트 (약어) → 디자인크리에이티브2파트으로 정규화 | user.team="디크2파트" | normalizeTeamName 처리. 디자인크리에이티브2파트으로 매칭됨 | Teams 알림 정상 발송
RT-A06 | P1 | 별칭 매칭 | 마1팀 (약어) → HR마케팅1팀으로 정규화 | user.team="마1팀" | normalizeTeamName 처리. HR마케팅1팀으로 매칭됨 | Teams 알림 정상 발송
RT-A07 | P1 | 별칭 매칭 | 마2팀 (약어) → HR마케팅2팀으로 정규화 | user.team="마2팀" | normalizeTeamName 처리. HR마케팅2팀으로 매칭됨 | Teams 알림 정상 발송
RT-A08 | P1 | 별칭 매칭 | 마3팀 (약어) → HR마케팅3팀으로 정규화 | user.team="마3팀" | normalizeTeamName 처리. HR마케팅3팀으로 매칭됨 | Teams 알림 정상 발송
RT-X01 | P0 | 매칭 실패 | 존재하지 않는 본부 | user.division="존재안하는본부" | getTeamsReplyTarget → null. notification_logs.status=SKIPPED | console.warn "Route target not found"
RT-X02 | P0 | 매칭 실패 | 존재하지 않는 팀 | user.division=HR임팩트본부, team="없는팀" | null. SKIPPED | console.warn
RT-X03 | P0 | 매칭 실패 | department/team 둘 다 NULL | user_profiles.division=null, team=null | getDepartmentTeam 단계에서 SKIPPED ("Missing organization") | console.warn
RT-D01 | P0 | DB 라우팅 | 012 마이그레이션 후 16개 row seed | Supabase: SELECT COUNT(*) FROM teams_routing | 16 | SQL Editor
RT-D02 | P0 | DB 라우팅 | /admin/teams-routing 페이지 표시 | admin 계정 → /admin/teams-routing 진입 | 16개 row 표 + 활성 16개 | 브라우저
RT-D03 | P0 | DB 라우팅 변경 | 활성/비활성 토글 → 60초 내 반영 | is_active=false 변경, 60초 대기, 알림 발송 | invalidateRoutingCache 호출됨. 해당 라우트 SKIPPED | Teams 채널 + console.warn
RT-D04 | P0 | DB 라우팅 추가 | 새 라우팅 추가 → 즉시 반영 | "새 라우팅 추가" 모달 → 신규 본부/팀 | 추가 직후 (≤60초) 알림 정상 발송 | 브라우저 + Teams
RT-D05 | P1 | DB 라우팅 수정 | 기존 row의 messageId 변경 → 새 anchor로 발송 | 연필 아이콘 → message_id 변경 → 저장 | 캐시 무효화 → 새 messageId로 thread 생성 | Teams 채널 (다른 thread)
RT-D06 | P1 | DB 라우팅 삭제 | 라우팅 row 삭제 → 매칭 실패 | 휴지통 → confirm → DELETE | 해당 라우트 SKIPPED | Teams + console
RT-D07 | P1 | DB 라우팅 unique | 동일 (본부, 팀, 보고유형) 중복 추가 → 409 | POST /api/admin/teams-routing 중복 데이터 | 409 + "같은 (본부, 팀, 보고유형)이 이미 존재합니다." | DevTools
RT-D08 | P0 | DB 라우팅 fallback | DB 비어있으면 코드 FALLBACK_TABLE 사용 | 012 마이그레이션 안 한 상태에서 알림 | 코드 fallback 16개로 정상 발송 | console "DB load failed, using fallback"

## 7. Teams_액션
ID | 우선순위 | 카테고리 | 케이스 설명 | 입력값 (정확히) | 예상 결과 (정확히) | 검증 방법 | 결과 | 비고
ACT-001 | P0 | 출근 알림 | 카드 출근 버튼 → CheckInModal → 제출 | team 페이지 카드 → 출근 → 휴가/근무장소 → 제출 | check_in 이벤트 발송. 출근보고 채널 | Teams + notification_logs
ACT-002 | P0 | 출근 알림 | 메시지 본문 — 이메일 노출 안 됨 | 출근 알림 메시지 본문 | name 표시 (display_name 또는 "관리자"). user_email 안 보임 | Teams 메시지 직접 확인
ACT-003 | P0 | 출근 알림 | 캘린더 일정 표시 | 본인 Google 캘린더에 일정 있는 상태에서 출근 | 메시지에 events 배열 포함 | Teams 메시지
ACT-004 | P0 | 퇴근 알림 | 퇴근보고 폼 → 제출 | WorkLogForm onSubmit | worklog_submitted 이벤트. 퇴근보고 채널 | Teams + DB
ACT-005 | P0 | 퇴근 알림 | 실근로/휴게/EW 분리 표시 | 메시지 본문 | "🔹실근무시간 : H:MM" + "🔹휴게시간 : ..." + "EW : ..." | Teams 메시지
ACT-006 | P0 | 수정 알림 | 당일 퇴근보고 수정 → 퇴근채널 thread | leave_date == 오늘. PATCH /api/work-logs/[id] | worklog_updated. 퇴근보고 채널 | Teams
ACT-007 | P0 | 수정 알림 | 타일자(어제) 수정 → 출근채널 thread | leave_date != 오늘. PATCH | worklog_updated. 출근보고 채널 (오늘 thread) | Teams
ACT-008 | P1 | 수정 알림 | changed_fields 목록 포함 | name + start_time 변경 | 메시지에 변경 항목 명시 | Teams
ACT-009 | P1 | 삭제 알림 | 관리자 삭제 → 알림 | DELETE /api/work-logs/[id] (admin) | worklog_deleted 이벤트 | Teams
ACT-010 | P1 | 휴게 알림 | 휴게 시작 버튼 → 알림 (해당 시) | team 카드 → 휴게 시작 | (정책상 알림 X) 또는 알림 발송 — 확인 | Teams
ACT-011 | P1 | 휴게 알림 | 휴게 종료 → 누적 분 갱신 | team 카드 → 휴게 종료 | DB.break_auto_actual_minutes 누적 | DB
ACT-012 | P1 | 근무지 변경 | 본문 timeline에 새 항목 추가 + 알림 | 카드 → 근무지 변경 | work_location_timeline 항목 추가. 알림 채널 | Teams
ACT-013 | P1 | 아침 요약 | cron/morning-summary cron | Vercel cron 트리거 | 본부별/팀별 휴가자 통합 메시지 | Teams + Vercel logs
ACT-014 | P0 | 미발송 | ENABLE_TEAMS_NOTIFY=false → 발송 skip | env 변수 false | console "Skipped (disabled)" | Vercel env
ACT-015 | P0 | 미발송 | MAKE_WEBHOOK_URL 미설정 | env 누락 | console.warn + skip | 확인
ACT-016 | P1 | 발송 실패 | Make webhook 4xx/5xx | webhook URL 일시 다운 | notification_logs.status=FAILURE. retry 정책 확인 | DB + Vercel logs

## 8. 권한_RLS
ID | 우선순위 | 카테고리 | 케이스 설명 | 입력값 (정확히) | 예상 결과 (정확히) | 검증 방법 | 결과 | 비고
AU-001 | P0 | admin | admin → 모든 페이지 접근 | role=admin 또는 isBootstrapAdmin | /team /my-logs /history /work-hours /admin /admin/teams-routing 모두 OK | 브라우저
AU-002 | P0 | admin | admin → /work-hours 전체 조직 (필터 작동) | admin + 본부/팀 필터 | 필터 적용 결과 | /work-hours
AU-003 | P0 | admin | admin → 다른 사람 work_log 수정/삭제 | /history → 연필/휴지통 | 수정 모달 / 삭제 confirm | /history
AU-004 | P0 | leader (team) | leader.team → /work-hours 본인 팀만 | role=leader, team="HR비즈니스팀" | HR비즈니스팀 인원만 표시. 필터 본부/팀 dropdown 숨김 | /work-hours
AU-005 | P0 | leader (team) | leader → /admin 차단 | leader가 /admin 진입 시도 | /team으로 redirect | 미들웨어
AU-006 | P0 | leader (team) | leader → 본인 팀 외 work_logs RLS 차단 | leader가 다른 팀 work_log 직접 SELECT | RLS 차단 (보임 안 됨) | Supabase RLS
AU-007 | P0 | leader (division) | leader.division (team=null) → 본부 전체 | role=leader, division="HR임팩트본부", team=null | 해당 본부 전체 인원 (4팀) | /work-hours
AU-008 | P0 | user | user → /work-hours 차단 | role=user | /team으로 redirect | 미들웨어
AU-009 | P0 | user | user → /admin 차단 | role=user | /team redirect | 미들웨어
AU-010 | P0 | user | user → /api/work-hours 본인 1명만 | GET /api/work-hours | users 배열에 본인 1명 | /my-logs 상단 WorkHoursCard
AU-011 | P0 | user | user → 다른 사람 work_log 수정 시도 | PATCH /api/work-logs/[다른사람id] | 403 Forbidden | DevTools
AU-012 | P0 | 비활성 | is_active=false → /blocked | admin이 user 비활성 | 로그인 후 /blocked 페이지 | 브라우저
AU-013 | P0 | 약관 | 약관 미동의 → /consent | terms_version mismatch | /consent로 redirect (잠금 계정도 동의 먼저) | 미들웨어
AU-014 | P0 | API 보안 | /api/admin/users — admin 외 차단 | leader/user 호출 | 403 | DevTools
AU-015 | P0 | API 보안 | /api/admin/teams-routing — admin 외 차단 | leader/user 호출 | 403 | DevTools
AU-016 | P0 | cron 보안 | cron 라우트 — CRON_SECRET 없으면 500 | authorization 헤더 누락 호출 | 500 (S5 페일클로즈 정책) | curl

## 9. UI_기능
ID | 우선순위 | 카테고리 | 케이스 설명 | 입력값 (정확히) | 예상 결과 (정확히) | 검증 방법 | 결과 | 비고
UI-001 | P1 | 페이지네이션 | My Page 25/페이지 default | /my-logs | 하단 Pagination 표시. 페이지 번호 / 이전·다음 | 브라우저
UI-002 | P1 | 페이지네이션 | 필터 변경 → 1페이지 리셋 | 날짜 필터 변경 | page=1로 리셋 | 브라우저
UI-003 | P1 | 페이지네이션 | 페이지 사이즈 변경 → 1페이지 리셋 | 10 → 50 변경 | page=1로 리셋 | 브라우저
UI-004 | P1 | 페이지네이션 | 7페이지 초과 — 윈도우 표시 | 7+ 페이지 데이터 | "1 ... 4 5 6 7 8 ... 10" 형식 | 브라우저
UI-005 | P1 | TimeSelect | 지각 시간 입력 — 시·분 dropdown | WorkLogForm 지각/출근수정 | 시계 다이얼 대신 시 + 분 dropdown 2개 | 브라우저 (모바일/데스크탑 모두)
UI-006 | P1 | TimeSelect | 분 1분 단위 선택 가능 | 분 dropdown | 00 ~ 59 60개 옵션 | 브라우저
UI-007 | P1 | 메타 이미지 | OG 이미지 — Teams 링크 미리보기 | Teams에 https://ewassistant.vercel.app 공유 | N-Click 그라디언트 이미지 + 부제 표시 | Teams 채팅
UI-008 | P1 | 메타 이미지 | Twitter card validator | cards-dev.twitter.com/validator | 1200×630 이미지 + 제목 + 설명 | 검증 도구
UI-009 | P1 | 파비콘 | 브라우저 탭 아이콘 | ewassistant.vercel.app 접속 | 파란 그라디언트 N 아이콘 | 브라우저 탭
UI-010 | P2 | 파비콘 | iOS 홈 추가 시 apple-icon | 아이폰 Safari → 홈 화면에 추가 | 180×180 그라디언트 N | iOS
UI-011 | P1 | Navbar | admin 메뉴 — admin만 노출 | role별 진입 | admin: "관리자" 표시. leader/user: 숨김 | 브라우저
UI-012 | P1 | Navbar | 근로시간 관리 — admin/leader만 | role별 | user: 숨김 | 브라우저
UI-013 | P2 | Navbar | 우상단 이름 — display_name 또는 게스트 | profile.display_name 비어있을 때 | "게스트" 표시 | 브라우저
UI-014 | P0 | WorkHoursCard | /my-logs 상단 본인 카드 | user 진입 | 월별 진행 바 + 잔여/실근로/계획 표시 | /my-logs
UI-015 | P0 | WorkHoursCard | 진행 바 — 현재 누적 마커 표시 | 월 누적 50시간 | 진행 바 위 마커 "50.0h" | /work-hours 상세 모달
UI-016 | P1 | 카드 events | 카드에 캘린더 일정 박스 | Google Calendar 일정 있음 | 보라색 박스에 일정 3건까지 | /team
UI-017 | P0 | EW 팝업 | 퇴근보고 후 3지선다 | 퇴근보고 제출 | "EW 상신하기 / 휴가 상신하기 / 닫기" 3 버튼 | 브라우저
UI-018 | P0 | EW 팝업 | EW 버튼 → 새 탭 | EW 상신하기 클릭 | https://working.univ.me/Home 새 탭 | 브라우저
UI-019 | P0 | EW 팝업 | 휴가 버튼 → 새 탭 | 휴가 상신하기 | https://intra.univ.me/Approval/AprCreateDoc 새 탭 | 브라우저

## 10. DB_마이그레이션
ID | 우선순위 | 카테고리 | 케이스 설명 | 입력값 (정확히) | 예상 결과 (정확히) | 검증 방법 | 결과 | 비고
DB-001 | P0 | 010 leader | role enum에 leader 추가 | INSERT user_profiles ... role='leader' | 성공 (CHECK 통과) | SQL
DB-002 | P0 | 010 leader | is_leader_of() 함수 동작 | SELECT is_leader_of('HR임팩트본부', 'HR비즈니스팀') | leader 본인이면 true | SQL
DB-003 | P0 | 011 NOT VALID | 5개 CHECK constraint NOT VALID로 추가 | 011 SQL 실행 | 5개 추가. convalidated=false | pg_constraint
DB-004 | P0 | 011 INSERT 강제 | 비30분 INSERT → reject | INSERT actual_work_time='62 minutes' | CHECK violation | SQL
DB-005 | P0 | 011b 백업 | work_logs_backup_011b 테이블 생성 | 011b APPLY 실행 | 비30분 row 백업됨 | SELECT COUNT(*) FROM work_logs_backup_011b
DB-006 | P0 | 011b 보정 | 5개 컬럼 30분 round | 011b 실행 | 비30분 row 0건 | SELECT WHERE mod30<>0
DB-007 | P0 | 011b leave_timeline | JSONB roundedMinutes 보정 | 011b 6번 UPDATE | leave_timeline의 roundedMinutes 30분 round | SELECT leave_timeline
DB-008 | P0 | 011 VALIDATE | 5개 constraint VALIDATE 통과 | ALTER TABLE ... VALIDATE CONSTRAINT | 에러 없음. convalidated=true | pg_constraint
DB-009 | P0 | 012 teams_routing | 테이블 + RLS + seed 16건 | 012 실행 | 16 row, RLS admin only | SELECT + RLS 검증
DB-010 | P0 | 012 RLS | admin 외 SELECT 차단 | user/leader가 SELECT teams_routing | 0 row 또는 RLS 거부 | SQL
DB-011 | P1 | 012 trigger | updated_at 자동 갱신 | UPDATE teams_routing SET ... | updated_at = now() | SELECT updated_at
DB-012 | P1 | 009 인덱스 | work_logs 인덱스 3개 존재 | pg_indexes | 009 마이그레이션 인덱스 3개 | SQL
DB-013 | P1 | 009 인덱스 | /api/work-logs GET 쿼리 plan | EXPLAIN ANALYZE | index scan 사용 | SQL

## 11. 회귀_테스트
ID | 우선순위 | 카테고리 | 케이스 설명 | 입력값 (정확히) | 예상 결과 (정확히) | 검증 방법 | 결과 | 비고
E2E-001 | P0 | 풀 시나리오 | 신규 사용자 가입 → 약관 → 출근 → 휴게 → 퇴근 | 신규 OTP 로그인 → /consent → 출근 → 휴게 시작/종료 → 퇴근보고 | 모든 단계 정상. work_log 1건 생성 | 브라우저 + Teams + DB
E2E-002 | P0 | 풀 시나리오 | 관리자 → leader 임명 → /work-hours 접근 | admin이 사용자 role=leader, team 지정 | leader 다음 로그인 시 /work-hours 메뉴 노출 | 브라우저
E2E-003 | P0 | 풀 시나리오 | Teams 라우팅 추가 → 알림 발송 | admin이 새 본부/팀 라우팅 추가 → 해당 user 출근 | 60초 내 새 채널로 알림 | /admin/teams-routing + Teams
E2E-004 | P0 | 중복 처리 | 같은 날 2번 제출 → 가장 최근만 합산 | 같은 leave_date에 work_log 2건 (다른 created_at) | /api/work-hours dedup → 최신 1건만 합산 | /work-hours + DB
E2E-005 | P0 | 30분 정책 | UI → 서버 → DB 모두 30분 강제 | UI에서 09:00 출근 → 18:00 퇴근 | 모든 단계 30분 정렬 (CHECK 통과) | DB
E2E-006 | P0 | 명일 시간 | 24+ 시간 입력 → DB time 칼럼 mod 24 | 퇴근 28:00 입력 | work_logs.end_time=04:00:00 (PG time). work_location_timeline JSONB는 28:00 raw | DB
E2E-007 | P1 | 캘린더 | Apps Script → 휴가 자동 prefill | Google Calendar 휴가 → CheckInModal | 자동 prefill 동작 | 브라우저
E2E-008 | P0 | KST 시간대 | 서버에서 모든 날짜 KST 처리 | getKstTodayDateString | 오후 3시 (UTC) → KST 12시 자정 후 | cron / API
E2E-009 | P1 | 성능 | /team 카드 50명 — 1초 이내 로드 | /team 진입 | TTFB < 1s, LCP < 2s | DevTools Performance
E2E-010 | P1 | 성능 | /work-hours 100명 데이터 — 1초 | admin /work-hours | API 응답 1s 이내 | DevTools Network
E2E-011 | P0 | 세션 | 30일 유지 | 로그인 후 30일 내 재방문 | 재로그인 불필요 | 브라우저 cookie maxAge

## 12. 결함_로그
결함ID | 발견일시 | 연계 케이스ID | 심각도 | 제목 | 재현 절차 | 예상 동작 | 실제 동작 | 환경 | 담당자 | 상태 | 해결일시 | 비고
D-001 | 2026-05-06 14:30 | EW-008 | P0 | 예: L9 cap 동작 안 함 (예시) | 1. 출근 09:00 입력 2. 퇴근 28:00 입력 3. 휴게 60분 | L9 등급 표시 | throw "16:30 초과" 에러 | Vercel prod, Chrome 120 |  | 재현됨 |  | 예시 row — 삭제 가능
D-002